## Planilha1
CRONOGRAMA DE TRABALHO PARA BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Cada atividade abaixo tem por base 4 horas de trabalho diárias, de segunda a sexta, 8h-12h. As primeiras semanas são de absorção de conceitos básicos e na 5a semana começam os seminários. As planilhas necessárias estão em www.helitontavares/tri/pibic. As atividades devem ser desenvolvidas no LAM ou no LABEST.
Nível de realização da atividade
Semana | Atividade | Descrição | Não Realizado | Com dificuldade | Satisfatoriamente | Facilmente | Data | Escore
1 | 1.1 | Ler Livro TRI Capítulo 1 e 2
1 | 1.2 | Ler Livro TRI Capítulo 2 (continuação...)
1 | 1.3 | Ler Livro TRI Capítulo 2 (continuação...)
1 | 1.4 | Preparar planilha Excel para plotar as CCI's Logística, Nominal e Gradual
1 | 1.5 | Preparar planilha Excel para plotar as CCI's Logística, Nominal e Gradual (cont...)
2 | 2.1 | Preparar no Excel as Funções de Informação dos Itens e Função de Informação do Teste: Logística, Nominal e Gradual
2 | 2.2 | Ler Livro TRI Capítulo 3 (sempre refazer as contas)
2 | 2.3 | Ler Livro TRI Capítulo 3 (continuação...)
2 | 2.4 | Aprender VBA com Vídeos: tipos de variáveis
2 | 2.5 | Preparar sintaxe no R para plotar as funções Logística, Nominal e Gradual
3 | 3.1 | Ler Livro TRI Capítulo 3 (repetir a leitura 3 vezes)
3 | 3.2 | Ler Livro TRI Capítulo 3 (continuação...)
3 | 3.3 | Ler Livro TRI Capítulo 3 (continuação...)
3 | 3.4 | Aprender VBA com Vídeos: funções
3 | 3.5 | Aprender VBA com Vídeos: funções (continuação...)
4 | 4.1 | Ler Livro TRI Capítulo 3 (continuação...)
4 | 4.2 | Ler Livro TRI Capítulo 3 (continuação...)
4 | 4.3 | Simulação de dados no Excel: Uniforme(0,1), Bernoulli(p), Binomial (n,p), Normal(0,1), Normal(*,*)
4 | 4.4 | Simulação de dados no Excel: Uniforme(0,1), Bernoulli(p), Binomial (n,p), Normal(0,1), Normal(*,*) (continuação...)
4 | 4.5 | Simulação de dados no Excel: Logística de 3 parâmetros. Gerar theta~Normal(0,1), a~Unif(0.5; 2.5), b~N(0,1), c~Unif(0; 0.25). UsarI=30 itens e n=10000 indivíduos. Salvar em "BaseL3E.xlsx".
5 | 5.1 | Ler Livro TRI Capítulo 3 (continuação...)
5 | 5.2 | Ler Livro TRI Capítulo 3 (continuação...)
5 | 5.3 | Simulação de dados no Excel: Nominal e Gradual (restrições nos parâmetros)
5 | 5.4 | Simulação de dados no Excel via vba: Logística, Nominal e Gradual
5 | 5.5 | Simulação de dados no Excel via vba: Logística, Nominal e Gradual (continuação...)
6 | 6.1 | Ler sobre Teoria Clássica de Testes: Escore, Discriminação, Dificuldade
6 | 6.2 | Ler sobre Teoria Clássica dos Testes: Discriminação (TCT), Dificuldade, Correlações ponto-bisserial e correlação serial.
6 | 6.3 | Ler sobre Teoria Clássica de Testes: Fidedignidade, Erro-padrão
6 | 6.4 | Construir as medidas da TCT para a "../bases/base1.rar" na planilha Excel
6 | 6.5 | Construir as medidas da TCT para a "../bases/base1.rar" na planilha Excel (continuação...)
7 | 7.1 | Fazer o conteúdo da "Tarefa1.docx"
7 | 7.2 | Fazer o conteúdo da "Tarefa1.docx" (continuação...)
7 | 7.3 | Fazer o conteúdo da "Tarefa1.docx" via vba
7 | 7.4 | Baixar o programa ITEMAN instalar e executar com a base de exemplo do programa, e avaliar a saída
7 | 7.5 | Baixar o programa ITEMAN instalar e executar com a base de exemplo do programa, e avaliar a saída (continuação...)
8 | 8.1 | Simulação de dados no R: Logística de 3 parâmetros. Gerar theta~Normal(0,1), a~Unif(0.5; 2.5), b~N(0,1), c~Unif(0; 0.25). Usar I=30 itens e n=10000 indivíduos. Salvar em "BaseL3R.txt" em formato texto (DOS, separado por espaço)
8 | 8.2 | Simulação de dados no R: Nominal e Gradual (restrição nos parâmetros)
8 | 8.3 | Simulação de dados no R: função do pacote LTM (Latent Trait Model) e MIRT (Multidimensional Item Response Theory)
8 | 8.4 | Com o arquivo "BaseL3R.txt", usar os pacotes LTM e o MIRT do R e realizar a Calibração dos itens (Estimação dos parâmetros) e estimação das habilidades pelo método EAP.
8 | 8.5 | Para os parâmetros dos itens (a, b e c), construir as diferenças entre o valor verdadeiro e o estimado e montar gráficos: Verdeiros (X) e Estimados (Y), Verdadeiros (X) e Desvios (Y). Serão 6 gráficos.
9 | 9.1 | Para as habilidades, construir as diferenças entre o valor verdadeiro e o estimado e montar gráficos: Verdeiros (X) e Estimados (Y), Verdadeiros (X) e Desvios (Y). Serão 2 gráficos.
9 | 9.2 | Ler Livro TRI Capítulo 4
9 | 9.3 | Ler Livro TRI Capítulo 4 (continuação...)
9 | 9.4 | Preparar PowerPoint para apresentar seminário
9 | 9.5 | Apresentar Seminário 1: Geração de Dados, Calibração e Estimação no MIRT/R
10 | 10.1 | Gerar duas Bases (populações P1 e P2) no R com os mesmos 30 itens. A distribuição da habilidade da primeira será N(0,1) e da segunda N(1,1). Comparar estimativas de itens e habilidades de ambos os grupos. [Obs: No monento da calibração os programas assumem que a distribuição da habilidade é N(0,1)]
10 | 10.2 | Gerar duas Bases (populações P1 e P2) no R com os mesmos 30 itens. A distribuição da habilidade da primeira será N(0,1) e da segunda N(1,1). Calibrar em separado e colocar os itens da P2 na escala da P1 (Equalizar) .
10 | 10.3 | Ler Livro TRI Capítulo 5 (repetir a leitura 3 vezes, refazendo as contas)
10 | 10.4 | Ler Livro TRI Capítulo 5 (continuação...)
10 | 10.5 | Ler Livro TRI Capítulo 5 (continuação...)
11 | 11.1 | Gerar duas Bases (populações P1 e P2) no R com 10 ITENS COMUNS (total, 50 itens). Ordene os 30 "b's" da P1 em ordem crescente, gerar mais 20 para a P2. Assim, os itens 21 a 30 da P1 serão os mesmos 1 a 10 da P2. A distribuição da habilidade da primeira será N(0,1) e da segunda N(1,1). Calibrar em separado e colocar os itens da P2 na escala da P1. Usar n=10000 indivíduos por Grupo (P1 e P2)
11 | 11.2 | Construir o arquivo de dados com as 60 mil linhas. Variáveis: ID (5 caracteres), Grupo (1), Respostas (30), e salvar em a "BaseMG.txt" (MG é Múltiplos Grupos). Deixar um espaço entre as colunas ID e Grupo, e outro entre Grupo e Respostas. Não deixar espaço entre as respostas. Esta base será usada no aplicativo BILOG-MG, que é o programa usado para gerar as notas do ENEM.
11 | 11.3 | Construir o arquivo de dados em formato Aberto (Estendido) com as 60 mil linhas. Variáveis: ID (5 caracteres), Grupo (1), Respostas (50, número de itens), colocando o caracter "9" nos casos em que não não houver observações (20 por linha). Salvar em a "BaseMGE.txt" (o E é de Estendido). Esta base será usada no aplicativo BILOG-MG.
11 | 11.4 | Usar o formato aberto (só as Respostas) para calibrar no MIRT do os 50 itens dos dois grupos na mesma escala. No entanto, as respostas ausentes (código 9) devem ser substituídas por NA
11 | 11.5 | Apresentar Seminário 2: Calibração e Equalização no MIRT/R
12 | 12.1 | Explorar o MIRT para 3 Grupos: Gerar, Construir Base Estendida e Calibar
12 | 12.2 | Explorar o MIRT para 3 Grupos: Gerar, Construir Base Estendida e Calibar (cont...)
12 | 12.3 | Ler no R, preparar e Calibar a "base1.rar" com o MIRT nas situações: (i) 1 grupo com os 48 primeiros itens (sem idioma), e (ii) 5 Grupos (considerando os idiomas)
12 | 12.4 | Ler no R, preparar e Calibar a "base1.rar" com o MIRT nas situações: 1 grupo com os 48 primeiros itens (sem idioma), e 5 Grupos (considerando os idiomas)
12 | 12.5 | Estudar o programa BILOG-MG. Arquivo de sintaxe (*.BLM), de dados (*.TXT ou *.DAT), de Gabarito (*.KEY), de Não Apresentado (*.OMT). Arquivos de saída: PARameters, SCOre, PH1, PH2, PH3 (PHases). Ver Exemplo 1 e 2 (pasta EXAMPLES do programa). Atenção para o formato Fortran de leitura dos dados.
13 | 13.1 | Estudar o programa BILOG-MG. Exemplo 3 e 4
13 | 13.2 | Estudar o programa BILOG-MG. Exemplo 5 e 6
13 | 13.3 | Calibrar a base "BaseMG.txt" e "BaseMGE.txt" com o BILOG-MG e comparar com verdadeiros.
13 | 13.4 | Considerando que você já conhece as estimativas dos parâmetros dos itens, em um arquivo *.PRM, estimar as habilidades e comparar com as verdadeiras.
13 | 13.5 | Apresentar Seminário 3: Calibração e Equalização no BILOG-MG
14 | 14.1 | Preparar e Calibar a "base1.rar" com o BILOG-MG.
14 | 14.2 | Preparar e Calibar a "base1.rar" com o BILOG-MG (cont...)
14 | 14.3 | Preparar um relatório com a TCT da Fase 1 (PH1) e com as estimativas dos parâmetros dos itens (PH2), com as CCI's, e também histograma das habilidades.
14 | 14.4 | Baixar os microdados do ENEM 2009 (site http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar). Ler os dados no R e pegar apenas as variáveis ID, Caderno, Respostas e Gabarito, excluindo as demais. Selecionar a área de "Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias", e só o caderno "Amarelo". Assim os itens estarão todos na mesma posição. Selecione uma amostra de 100.000 indivíduos para calibrar os itens e gerar as notas, na escala (0,1) i.é, média=0 e desvio-padrão=1).
14 | 14.5 | (cont...) obter as CCI's. As notas do ENEM estão na escala (500,100) . Monte um gráfico de dispersão e obtenha a equação entre a Nota (0,1) [X] e Nota (500,100) [Y]. Obtenha os resíduos desta equação e monte o histograma.
15 | 15.1 | Calibrar usando o BILOG-MG e plotar diferenças.
15 | 15.2 | Repita para a área de CH
15 | 15.3 | Repita para a área de CN
15 | 15.4 | Repita para a área de MT
15 | 15.5 | Apresentar Seminário 4: Calibração dos Itens do ENEM 2009
16 | 16.1 | Estudar a estrutura BIB do SisPAE: 7 blocos de 11 itens (5º Ano) ou 7 blocos de 13 itens (9º Ano e Ensino Médio). Total de 77 ou 91 itens. São 21 tipos diferentes de prova (Cadernos), cada um com 2 blocos. No BILOG-MG chama-se de FORMS. O SAEB/Prova Brasil tem o mesmo BIB.
16 | 16.2 | Estudar a estrutura BIB do SARESP, com 13 blocos de 8 itens, totalizando 104 itens. Total de 26 Cadernos de Prova, cada um com 3 blocos.
16 | 16.3 | Calibrar base de dados do SisPAE 2015, 5º Ano, Língua Portuguesa. Fazer mini relatório com as timativas dos parâmetros dos itens e hostograma das habilidades.
16 | 16.4 | Calibrar base de dados do SisPAE 2015, 5º Ano, Língua Portuguesa. . Fazer mini relatório com as timativas dos parâmetros dos itens e hostograma das habilidades. (cont...)
16 | 16.5 | Calibrar base de dados do SisPAE 2015, 5º Ano, Língua Portuguesa. . Fazer mini relatório com as timativas dos parâmetros dos itens e hostograma das habilidades. (cont...)
17 | 17.1 | Equalizar 2015 com os itens de 2014 considerados conhecidos. Usar o PRM para os parâmetros dos itens. São 2 GRUPOS, cada um com 21 FORMS.
17 | 17.2 | Equalizar 2015 com os itens de 2014 considerados conhecidos. Usar o PRM para os parâmetros dos itens. São 2 GRUPOS, cada um com 21 FORMS. (cont...)
17 | 17.3 | Com os dados dicotômicos de um determinado grupo (Escolas, Municípios etc), fazer um mapa de acertos em Habilidades (ver Matriz de Referência) no grupo.
17 | 17.4 | Com os dados dicotômicos de um determinado grupo (Escolas, Municípios etc), fazer um mapa de acertos em Habilidades (ver Matriz de Referência) no grupo. (cont...)
17 | 17.5 | Apresentar Seminário 5: Calibração dos Itens do SisPAE 2013
18 | 18.1 | Estudo do MULTILOG para respostas Nominais e Graduais: Sintaxes e Exemplos
18 | 18.2 | Usar dados de respostas NOMINAIS simuladas e calibrar os itens e estimar as habilidades. Comparar com verdadeiros (itens e habilidades)
18 | 18.3 | Usar dados de respostas NOMINAIS simuladas e calibrar os itens e estimar as habilidades. Comparar com verdadeiros (itens e habilidades) (cont...)
18 | 18.4 | Usar dados de respostas GRADUAIS simuladas e calibrar os itens e estimar as habilidades. Comparar com verdadeiros (itens e habilidades)
18 | 18.5 | Usar dados de respostas GRADUAIS simuladas e calibrar os itens e estimar as habilidades. Comparar com verdadeiros (itens e habilidades) (cont...)
19 | 19.1 | Construir no Excel as CCI's, Funções de Informação dos Itens e Função de Informação do Teste para cada Caderno.
19 | 19.2 | Construir no Excel as CCI's, Funções de Informação dos Itens e Função de Informação do Teste para cada Caderno. (cont)
19 | 19.3 | Aplicar o Modelo de Resposta Nominal à "base1.rar"
19 | 19.4 | Aplicar o Modelo de Resposta Nominal aos dados de questionários "".
19 | 19.5 | Apresentar Seminário 6: Calibração dos Itens Nominais e Graduais
20 | 20.1
20 | 20.2
20 | 20.3
20 | 20.4
20 | 20.5
21 | 21.1
21 | 21.2
21 | 21.3
21 | 21.4
21 | 21.5
22 | 22.1
22 | 22.2
22 | 22.3
22 | 22.4
22 | 22.5
23 | 23.1
23 | 23.2
23 | 23.3
23 | 23.4
23 | 23.5
24 | 24.1
24 | 24.2
24 | 24.3
24 | 24.4
24 | 24.5
25 | 25.1
25 | 25.2
25 | 25.3
25 | 25.4
25 | 25.5
26 | 26.1
26 | 26.2
26 | 26.3
26 | 26.4
26 | 26.5
27 | 27.1
27 | 27.2
27 | 27.3
27 | 27.4
27 | 27.5
28 | 28.1
28 | 28.2
28 | 28.3
28 | 28.4
28 | 28.5
29 | 29.1
29 | 29.2
29 | 29.3
29 | 29.4
29 | 29.5
30 | 30.1
30 | 30.2
30 | 30.3
30 | 30.4
30 | 30.5
31 | 31.1
31 | 31.2
31 | 31.3
31 | 31.4
31 | 31.5
32 | 32.1
32 | 32.2
32 | 32.3
32 | 32.4
32 | 32.5
33 | 33.1
33 | 33.2
33 | 33.3
33 | 33.4
33 | 33.5
34 | 34.1
34 | 34.2
34 | 34.3
34 | 34.4
34 | 34.5
35 | 35.1
35 | 35.2
35 | 35.3
35 | 35.4
35 | 35.5
36 | 36.1
36 | 36.2
36 | 36.3
36 | 36.4
36 | 36.5
37 | 37.1
37 | 37.2
37 | 37.3
37 | 37.4
37 | 37.5
38 | 38.1
38 | 38.2
38 | 38.3
38 | 38.4
38 | 38.5
39 | 39.1
39 | 39.2
39 | 39.3
39 | 39.4
39 | 39.5
40 | 40.1
40 | 40.2
40 | 40.3
40 | 40.4
40 | 40.5
41 | 41.1
41 | 41.2
41 | 41.3
41 | 41.4
41 | 41.5
42 | 42.1
42 | 42.2
42 | 42.3
42 | 42.4
42 | 42.5
43 | 43.1
43 | 43.2
43 | 43.3
43 | 43.4
43 | 43.5
44 | 44.1
44 | 44.2
44 | 44.3
44 | 44.4
44 | 44.5
45 | 45.1
45 | 45.2
45 | 45.3
45 | 45.4
45 | 45.5
46 | 46.1
46 | 46.2
46 | 46.3
46 | 46.4
46 | 46.5
47 | 47.1
47 | 47.2
47 | 47.3
47 | 47.4
47 | 47.5
48 | 48.1
48 | 48.2
48 | 48.3
48 | 48.4
48 | 48.5
49 | 49.1
49 | 49.2
49 | 49.3
49 | 49.4
49 | 49.5
50 | 50.1
50 | 50.2
50 | 50.3
50 | 50.4
50 | 50.5
51 | 51.1
51 | 51.2
51 | 51.3
51 | 51.4
51 | 51.5
52 | 52.1
52 | 52.2
52 | 52.3
52 | 52.4
52 | 52.5